# COMUNE DI CASTELLARANO
## PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
_______________________________________

PIANI OPERATIVI 2014
approvati con deliberazione di Giunta Comunale 82/2014

STATO ATTUAZIONE FINALE

SETTORE 1
OBIETTIVI ANNO 2014
E RELATIVA PESATURA
RESPONSABILE AGOSTINO TONI

PROGRAMMA N. 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE SETTORE 1	Pesatura
PROGETTO N. 1 ORGANI ISTITUZIONALI
Obiettivo: nessuno
PROGETTO N. 2 SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE
Obiettivo n. 1 Nuovo regolamento di organizzazione	20,00%
PROGETTO N. 3: SERVIZI DEMOGRAFICI
Obiettivo n. 2 Attivazione del servizio di registrazione delle manifestazioni di volonta' rispetto alla donazione degli organi al momento del rilascio della carta d'identita'	10,00%
PROGETTO N. 4: SERVIZI GENERALI
Obiettivo n. 3 Stipula e gestione convenzione lavoratori socilamente utili	10,00%
Obiettivo n. 4 gestione consegne licenze porto d'arma lunga in collaborazione con Questura	10,00%

PROGRAMMA N. 2 GESTIONE E CONTROLLO
PROGETTO N. 1 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Obiettivo n. 5 gestione della nuova piattaforma per la certificazione dei crediti	20,00%

PROGETTO N. 2: GESTIONE TRIBUTI
Obiettivo N. 6 Attività recupero evasione tributi	10,00%
Obiettivo N. 7 nuovi regolamenti IUC (tari - tasi - imu)	15,00%

OBIETTIVI COMUNI A TUTTI I SETTORI

Obiettivo n. 8 organizzazione della nuova gestione liquidazione fatture	5,00%
	100,00%

ANNO 2014
SETTORE 1 - AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI CONTABILITA' TRIBUTI
Responsabile: Dott. Toni Agostino
Referente Istituzionale: Ferrari Enrico

OBIETTIVO N 1 Nuovo Regolamento di Organizzazione
PROGRAMMA N. 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
PROGETTO N. 2 SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE

Descrizione / Il Comune di Castellarano necessita di un nuovo strumento adeguato alla gestione del personale e all'organizzazione dell'attività amministrativa
Benefici attesi	adozione strumento efficace di organizzazione
Responsabile	dott Toni Agostino
Risorse umane	Castelli Laura Botti Lucia Bergonzini Alfonsina
Risorse finanziarie	nessuna aggiuntiva
Azioni		Tempi
	predisposizione Nuovo Regolamento di organizzazione	15/12/14

indicatori di risultato	presentazione alla giunta comunale della proposta di approvazione del nuovo Regolamento di organizzazione	15/12/14
peso dell’obiettivo		20,00%

Stato di attuazione intermedia : IN FASE DI REALIZZAZIONE
Stato di attuazione finale: al fine di adeguare il regolamento di organizzazione alle mutate normative in materia di personale e alla nuova organizzazione del personale dipendente è stato riscritto il regolamento di organizzazione. La prima bozza è stata consegnata ad ottobre e verificata con il responsabile del settore. Successivamente passata al vaglio del Segretario comunale ed inviata al Sindacato. Nel mese di novembre è stata apportata una piccola modifica a seguito di richiesta sindacale pienamente conforme alla normativa vigente. In data 15/12/2014 è stato approvato il regolamento con delibera di giunta comunale n. 125.
Giudizio finale:
ANNO 2014
SETTORE 1 - AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI CONTABILITA' TRIBUTI
Responsabile: Dott. Toni Agostino
Referente Istituzionale: Rivi Gian-Luca
OBIETTIVO N. 2 Attivazione del servizio di registrazione delle manifestazioni di volonta' rispetto alla donazione degli organi al momento del rilascio della carta d'identita
PROGRAMMA N. 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
PROGETTO N. 3 SERVIZI DEMOGRAFICI
Descrizione	Attivazione del servizio di registrazione delle manifestazioni di volonta' rispetto alla donazione degli organi al momento del rilascio della carta d'identita
Benefici attesi	attivazione nuovo servizio per la cittadinanza
Responsabile	dott Toni Agostino
Risorse umane	PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI
Risorse finanziarie	nessuna aggiuntiva
Azioni		tempi
	interfacciarsi con il fornitore del software di gestione dei servizi demografici per le necessarie implementazioni	30/09/14
	ontattare Istituto Superiore di Sanità, per verificare possibilità attivazione servizio di raccolta delle adesioni presso i servizi demografici, in sede di rilascio o rinnovo della carta d’identità, anche in pendenza dei necessari adeguamenti sistemistici	30/09/14
	contattare AIDO e concordare forme di sensibilizzazione cittadinanza e formazione operatori ufficio anagrafe	30/09/14
	attivare il servizio di registrazione della manifestazione di volontà circa la donazione degli organi al momento del rilascio o rinnovo della carta d’identità, ai sensi dell’articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,	31/12/14

indicatori di risultato	attivazione servizio di registrazione della manifestazione di volontà circa la donazione degli organi al momento del rilascio o rinnovo della carta d’identità	31/12/14
peso dell’obiettivo		10,00%

Stato di attuazione intermedia : IN FASE DI REALIZZAZIONE
Stato di attuazione finale: a seguito dell'approvazione della L. 9/8/2013 n. 98 "I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego della donazione degli organi al Sistema informativo trapianti. ...omissis" l'amministrazione ha deciso di attivare il nuovo servizio. E' stata approvata delibera di GC n. 61 del 09/06/2014 con gli indirizzi per l'attivazione e registrazione delle manifestazioni di volontà. L'ufficio ha preso contatti con i servizi informatici per la verifica della possibilità di attivazione in sede di rilascio delle carte di identità. Nel mese di luglio è stato effettuato un incontro con il responsabile provinciale AIDO per l'attivazione del servizio e la campagna di informazione alla cittadinanza. A settembre è stata installata la procedura informatica per la raccolta dei dati al rilascio delle cartedi identità. Ad ottobre sono stati installati i certificati di sicurezza sul server per criptare i dati da trasmettere al centro nazionale trapianti. Il 3 dicembre la procedura è stata completata ed interamente informatizzata risultando il 3° comune in regione ad aver raggiunto il risultato.
Giudizio finale:

ANNO 2014
SETTORE 1 - AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI CONTABILITA' TRIBUTI
Responsabile: Dott. Toni Agostino
Referente Istituzionale: Rivi Gian-Luca

OBIETTIVO N. 3 Stipula e gestione amministrativa convenzione lavoratori socilamente utili
PROGRAMMA N. 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
PROGETTO N. 4 SERVIZI GENERALI
Descrizione	stipulare specifica convenzione con il Tribunale di Reggio Emilia,per destinare allo svolgimento di attività istituzionali dell’Ente e dunque attività di pubblica utilità, soggetti condannati alla pena detentiva e pecuniaria per i reati più sopra dettagliati come pena alternativa a quelle comminate e organizzare la gestione del relativo servizio dal punto di vista amministrativo
Benefici attesi	inserimento di persone svantaggiate nelle proprie attività, in particolare in quelle ambientali e di manutenzione e valuta positivamente l’opportunità di destinare allo svolgimento di attività istituzionali dell'Ente risorse umane che possano concorrere al raggiungimento delle finalità delle attività medesime, traendo al tempo stesso beneficio dall’esperienza lavorativa che può tradursi in occasione di recupero e valorizzazione della proprio percorso personale
Responsabile	dott Toni Agostino
Risorse umane	Bergonzini Alfonsina Botti Lucia
Risorse finanziarie	nessuna aggiuntiva
Azioni		tempi
	stipula convenzione tra il comune di castellarano e il tribunale di reggio emilia per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilita’ ai sensi dell'art. 54 del d.. lgs 28 agosto 2000 n. 274 e del decreto ministeriale 26 marzo 2001 in relazione a quanto previsto dallart. 33 della legge 29 luglio 2010 n. 20	30/09/14
	organizzazione amministrativa servizi in collaborazione con settori 2 e 3	30/10/14
	gestione amministrativa pratiche lavoratori contratti e assicurazioni	31/12/14
indicatori di risultato	relazione informativa sulla stipula e gestione amministrativa della convenzione	31/12/14
peso dell’obiettivo		10,00%

Stato di attuazione intermedia : IN FASE DI REALIZZAZIONE
Stato di attuazione finale: L. 29/7/2010 n. 20 stabilisce che la pena detentiva e pecunaria inflitta con sentenza o decreto di condanna per "guida in stato di ebrezza o in stato di alterazione al seguito di assunzione di sostanze stupefacenti" possano essere sostituite con lavoro gratuito di pubblica utilità. A tal fine è necessario stipulare apposita convenzione con il Tribunale di Reggio Emilia evidenziando le attività alle quali vengono adibiti i trasgressori. La convenzione è stata approvata con delibera GC n. 73 del 21/07/2014 stipulata ed attiva, attualmente non ci sono richieste di utilizzo.
Giudizio finale:

ANNO 2014
SETTORE 1 - AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI CONTABILITA' TRIBUTI
Responsabile: Dott. Toni Agostino
Referente Istituzionale: Rivi Gian-Luca

OBIETTIVO N. 4 Gestione consegne licenze porto d'arma lunga in collaborazione con Questura
PROGRAMMA N. 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
PROGETTO N. 4 SERVIZI GENERALI

Descrizione	a seguito della nota della questura 486/2014 si rafforza collaborazione con questura per consegna licenze ai cittadini / mento dei controlli in materia di enti locali (art. 3 DL 174/2012 convertito con L. 213/2012) il Comune si deve dotare di un efficace
Benefici attesi	erogazione nuovo servizio ai cittadini
Responsabile	dott Toni Agostino
Risorse umane	Biagioni Truzzi
Risorse finanziarie	nessuna aggiuntiva
Azioni		tempi
	acquisizione nuova procedura come da nota questura 486/2014	30/09/14
	consegna licenze citatdini	30/09/14

indicatori di risultato	attivazione del servizio	30/09/14
peso dell’obiettivo		10,00%

Stato di attuazione intermedia : IN FASE DI REALIZZAZIONE
Stato di attuazione finale: il nuovo servizio permette ai cittadini richiedenti ed assegnatori di licenza di porto d'arma lunga di ritirare il documento direttamente in Comune senza doversi recare in questura. Al fine di attivare la procedura sono stati presi gli opportuni accordi con la questura di Reggio, attivato apposito registro e acquisita procedura come da nota n. 486/814 entro i termini previsti dal piano con attivazione del servizio.
Giudizio finale:

ANNO 2014
SETTORE 1 - AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI CONTABILITA' TRIBUTI
Responsabile: Dott. Toni Agostino
Referente Istituzionale: Mucci Maria Ester

OBIETTIVO N. 5: gestione della nuova piattaforma per la certificazione dei crediti
PROGRAMMA N.2: GESTIONE E CONTROLLO
PROGETTO N. 1: GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Descrizione	gestione della nuova piattaforma per la certificazione dei crediti	Scadenze
Benefici attesi	maggiore trasparenza dei dati contabili per un miglior monitoraggio della gestione da parte del ministero e dei creditori
Responsabile	Toni Agostino
Risorse umane	ufficio ragioneria economato
Risorse finanziarie	Nessuna aggiuntiva
Azioni	studio delle regole tecniche per la comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento). art. 27 decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89	30/09/14
	utilizzo regolare del sistema PCC da parte dell' ufficio ragioneria per tracciare e rendere trasparente l’intero ciclo di vita dei debiti commerciali per i quali sia stata emessa fattura (o richiesta equivalente di pagamento) a decorrere dal 1° luglio 2014, sia in formato cartaceo che elettronico	30/09/14
Indicatori di risultato	registrazione del 100% delel fatture sul portale predisposto dal Ministero	31/12/14
Peso dell’obiettivo		20,00%

Stato di attuazione intermedia : IN FASE DI REALIZZAZIONE
Stato di attuazione finale: il progetto ha previsto una fase di studio e riorganizzazione dell'ufficio individuando 2 unità di personale per la gestione ordinaria della piattoforma. I dati sono stati raccolti nei termini e trasmessi alla piattaforma così come previsto dalla normativa per gli arretrati entro giugno ed a regime dal 30/09/2014. Tutte le fatture sono state registrate sul portale entro il termine previsto per legge.
Giudizio finale:

ANNO 2014
SETTORE 1 - AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI CONTABILITA' TRIBUTI
Responsabile: Dott. Toni Agostino
Referente Istituzionale: Mucci Maria Ester

OBIETTIVO N. 6: attività di recupero evasione tributi
PROGRAMMA N.2: GESTIONE E CONTROLLO
PROGETTO N. 2: GESTIONE TRIBUTI

Descrizione	attività di recupero evasione tributi	Scadenze
Benefici attesi	recupero e contrasto evasione fiscale
Responsabile	Toni Agostino
Risorse umane	ufficio tributi
Risorse finanziarie	Nessuna aggiuntiva
Azioni	verifica insoluti tributi	30/09/14
	emissione accertamenti per almeno 150.000,00 euro	30/11/14

Indicatori di risultato	informativa in giunta su accertamenti per almeno 150.000,00 euro	31/12/13
Peso dell’obiettivo	L’obiettivo è valutato come da scheda allegata sotto la lettera B) peso	10,00%

Stato di attuazione intermedia : IN FASE DI REALIZZAZIONE
Stato di attuazione finale: il recupero sull'evasione tributi nell'arco dell'anno 2014 ha raggiunto ampiamente l'obiettivo in quanto l'emissione degli accertamenti ha superato i 150000,00 euro. Sono stati notificati 256 atti di accertamento per complessivi € 464.321,00 di cui 397.328 relativi all'IMU e 66.835,00 relativi all'ICI. Effettuate 680 liquidazioni e controllate 700 dichiarazioni. Gli incassi sull'attività di accertamento 2014 e precedenti è stato di € 423.469,15.
Giudizio finale:

ANNO 2014
SETTORE 1 - AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI CONTABILITA' TRIBUTI
Responsabile: Dott. Toni Agostino
Referente Istituzionale: Mucci Maria Ester

OBIETTIVO N. 7: nuovi regolamenti IUC
PROGRAMMA N.2: GESTIONE E CONTROLLO
PROGETTO N. 2: GESTIONE TRIBUTI

Descrizione	attività di recupero evasione tributi	Scadenze
Benefici attesi	recupero e contrasto evasione fiscale
Responsabile	Toni Agostino
Risorse umane	ufficio tributi
Risorse finanziarie	Nessuna aggiuntiva
Azioni	studio normativa	30/09/14
	predisposizione nuovi regolamenti IUC	30/11/14

Indicatori di risultato	presentazione proposta consiglio comunale nuovi regolamenti IUC	31/12/14
Peso dell’obiettivo	L’obiettivo è valutato come da scheda allegata sotto la lettera B) peso	15,00%

Stato di attuazione intermedia : IN FASE DI REALIZZAZIONE
Stato di attuazione finale: l'introduzione della nuova imposta denominata IUC imposta unica comunale ha richiesto per la sua applicazione l'approvazione di 3 regolamenti in quanto contiene in sè tre imposte IMU TASI e TARI. I 3 regolamenti sono stati approvati nei termini di legge : delibera CC 27 del 21/05/2014 TASI - delibera CC 26del 21/05/2014 IMU - delibera CC 42 del 05/08/2014 TARI
Giudizio finale:

OBIETTIVI COMUNI A TUTTI SETTORI
ANNO 2014

SETTORE 1 - AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI CONTABILITA' TRIBUTI
Responsabile: Dott. Toni Agostino
Referente Istituzionale: Mucci Maria Ester - Rivi Gian-Luca

OBIETTIVO INTERSETTORIALE : organizzazione della nuova gestione liquidazione fatture
Descrizione	organizzazione della nuova gestione liquidazione fatture
Benefici attesi	nuova gestione liquidazione fatture ed eliminazione del cartaceo
Responsabile	Capi Settore
Risorse umane	Personale di settore, ufficio CED e Ufficio Ragioneria
Risorse finanziarie	nessuna ggiuntiva
Azioni	individuazione di una procedura per liquidazione fatture tramite programma informatico	30/09/14
	predisposizione adeguamento permessi e procedure informatiche	30/09/14
	liquidazione tramite programma a cura dei singoli uffici	30/09/14
Indicatori di risultato	verifica liquidazione del 100% delle fatture da liquidare	31/12/14
Peso dell’obiettivo		5,00%

Stato di attuazione intermedia : IN FASE DI REALIZZAZIONE
Stato di attuazione finale: al fine di attivare una contrazione dei termini di pagamento e la verifica della documentazione necessaria al pagamento, la fase di liquidazione sulla procedura informatica di sicraweb è stata decentrata ai settori che hanno ordinato la spesa. L'ufficio ced ha dotato gli uffici indicati dai capisettore dei permessi necessari all'accesso alla procedura di liquidazione. L'ufficio ragioneria ha seguito la formazione del personale delegato sull'uso del software e sulla verifica delle condizioni necessarie per la liquidazione. La nuova organizzazione ha snellito i tempi e permesso la riduzione del cartaceo prima circolante. Il progetto si è concluso nei termini previsti.
Giudizio finale: